## ACOMP
BẢNG THEO DÕI MÁY NÉN KHÍ ACOMP
1 | 2 | 4 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 21 | 22 | 34 | 36 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
STT | MÃ DỰ ÁN | HỢP ĐỒNG | TAGNAME | NGÀY GIAO MÁY | NGÀY HOÀN THÀNH LẮP ĐẶT | NGÀY BẮT ĐẦU CHẠY NGHIỆM THU | NGÀY NGHIỆM THU | TÊN CÔNG TY - DOANH NGHIỆP | NGÀNH | ĐỊA CHỈ | NGƯỜI LIÊN HỆ | ĐỊNH VỊ | SỐ GIỜ HOẠT ĐỘNG | NGÀY GHI NHẬN SỐ GIỜ HOẠT ĐỘNG | ĐỘ ỒN (dB) | NGÀY BẢO TRÌ/ LIÊN HỆ | Số tháng BH từ Ngh. thu | Số tháng BH từ giao máy | NGÀY HHBH | Tình trạng Bảo hành | LỊCH SỬ | Ghi chú
1 | DTC-1298 | DTC250319-AH | SAP-100PV |  |  | 11/6/2025 |  | VỰA GẠO ÁNH HÀ | Gạo | Số 08, QL 80 tổ 18 KP Tám Thước, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang |  | https://www.google.com/maps/place/10%C2%B016'07.7%22N+104%C2%B037'20.6%22E/@10.268817,104.6198211,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d10.268817!4d104.622396?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MDMyNS4xIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=f0f86a43-2753-49b4-88a6-4d17c649440f | 3007 | 2026-05-05 |  | 5/5 thay phụ tùng MNK 3000H ( Luân) |  |  |  |  | Ống bình tách dầu bằng cao su mềm | Máy sấy rev01, chạy ~ 8 giờ/ngày
2 | DTC-1319 | DTC250222-CTUH | SAP-100AP OP2025042850 |  |  | 3/7/2025 |  | CÔNG TY TNHH MTV CÔNG THÀNH ÚT HẠNH | Gạo | Số 919 Quốc lộ 1, Khu phố Thủ Tửu 2, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An |  |  | 3108 | 2026-07-31 |  | 31/7 Luân sử lí xự cố sụt áp khi hoạt động | [5 empty] | máy dự phòng, ít chạy.
3 | DTC-1562 | DTC250616-PTT | ACP-50F OP2025080510 |  |  | 12/10/2025 |  | PHAN TRƯỜNG THẠNH | Gạo | Phước Hưng, Tuy Phước, Tỉnh Bình Định | Nhà Máy Thạnh Hương SĐT : 0366200900 - A. Phương | https://www.google.com/maps/place/13%C2%B053'19.5%22N+109%C2%B007'30.6%22E/@13.8887607,109.1225949,677m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d13.8887607!4d109.1251698?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MDYxNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=112a1bd7-ada0-4e7d-9a51-915a54c94dbf | 868 | 19/1/2026
4 | DTC-1711 | DTC250804-GTH | ACP-100PV OP2025080503 | 2025-10-09 | 2025-03-10 | 2025-04-10 | .../.../2025 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÀU THANH HỒNG | Gạo | Ấp An Thái, Xã Hội Cư, Tỉnh Đồng Tháp | Minh kỹ thuật : 0702882289 |  | 5630 (số giờ phụ tùng là 1938 giờ) | 2026-05-14 | 81 ~ 86 (AB) | 6/11/2025 Thơ châm nhớt bổ sung. 31/12/2025 Thơ vệ sinh máy, thay màn hình bảo hành cho máy nén khí. 14/2 thay phụ tùng định kỳ 3000 giờ. Ngày 15/5/2026, Thơ + Sơn ghé nhà máy kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng máy nén. |  |  |  | Còn BH |  | Siết lại mặt bích ống mền đường khí nén từ đầu nén vào bình tách dầu. Nhờ nhà máy theo dõi.
5 | DTC-1338 | B2504436C2-PC | SAP-100F OP2025042852 |  | 13/8/2025 | 23/8/2025 |  | CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LT TRƯỜNG THẮNG | Gạo | ấp Trường Phú A, Xã Trường Thắng, Huyện Thới Lai, Tỉnh Cần Thơ | Quản lý nhà máy: Mr Sơn 0946463273 |  | 3560 | 2026-08-01 | 90 (AC) | 31/7 Luân xử lí sự cố gãy ống hồi dầu và châm thêm dầu |  |  |  | Còn BH |  | Thay 1 van DN50 đường ra máy sấy khí (12/02/2026), xử lý lên nước hệ thống
6 | DTC-1338 | B2504436C2-PC | SAP-100F OP2025042853 |  | 13/8/2026 | 23/8/2026 |  | CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LT TRƯỜNG THẮNG | Gạo | ấp Trường Phú A, Xã Trường Thắng, Huyện Thới Lai, Tỉnh Cần Thơ |  |  | 5065 | 2026-08-01 | 90 (AC) |  |  |  |  | Còn BH |  | Thay 1 van DN50 đường ra máy sấy khí (12/02/2026)
7 | DTC-1712 | DTC250807-CHT | ACP-50F |  |  | 19/10/2025 |  | CÔNG TY CP CHÈ HÀ TĨNH | Chè | Nhà máy Chế biến Chè Tây Sơn, xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh | Chú Lệ Tổng Giám đốc - 0912487707 | https://www.google.com/maps/place/18%C2%B026'38.8%22N+105%C2%B017'44.5%22E/@18.444112,105.2931251,746m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d18.444112!4d105.2957!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
8 | DTC-1198 | DTC250620-PN | SAP-100AP OP2025042850 |  |  | 31/07/2025 |  | CÔNG TY TNHH MTV CHÈ PHƯƠNG NAM | Chè | Bản Ngọc Lại, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu | A Thinh GĐ nhà máy - 0963823680 | https://www.google.com/maps/place/22%C2%B013'45.3%22N+103%C2%B043'14.4%22E/@22.229248,103.7180821,646m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d22.229248!4d103.720657?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MDYxNy4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=15ab0325-3f18-4edd-b373-e139d21af597
9 | DTC-1869 | DTC251024-TTH | ACP-50F OP2025082514 | 24/11/2025 |  |  |  | TRỊNH THỊ HỮU | Chè | Khu Tân Thành, Thị trấn Thanh Sơn, Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ | 0385426962 - Cô Hữu | https://www.google.com/maps/place/21%C2%B012'35.8%22N+105%C2%B011'05.0%22E/@21.209932,105.1821331,651m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d21.209932!4d105.184708?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MTAyMi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=518d77c3-0308-447b-a0e4-831c5f3c09b4
10 | DTC-574 | DTC250704-TD | ACP-50F OP2025080508 |  |  | 19/9/2025 |  | CÔNG TY TNHH CHÈ THÀNH ĐẠT | Chè | Nhà máy chè Thành Đạt, Xóm Trường Sơn, Xã Bích Hào, Tỉnh Nghệ An | 0913392770 - Người nhận A chung - GĐ | https://www.google.com/maps/place/Nh%C3%A0+M%C3%A1y+Ch%C3%A8+Cty+Tnhh+Ch%C3%A8+Th%C3%A0nh+%C4%90at/@18.6369785,105.3548117,661m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x3139ebd292b19af7:0xc55bd80063b5c45d!8m2!3d18.6369785!4d105.3548117!16s%2Fg%2F11gh1nxc8m?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MDYzMC4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=041581ea-0b52-42bd-81ed-2a39c1192949
11 | DTC-1661 | DTC250723-TT | ACP-50F OP2025080525 |  |  | 20/09/2025 |  | CÔNG TY TNHH CHÈ TRUYỀN THỐNG | Chè | Xóm Trường Sơn, Xã Bích Hào, Tỉnh Nghệ An |  | https://www.google.com/maps/place/C%C3%B4ng+ty+TNHH+ch%C3%A8+Truy%E1%BB%81n+Th%E1%BB%91ng/@18.6279004,105.3654845,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3139eb0c498fac4b:0xbd238384df67fc1!8m2!3d18.6279004!4d105.3654845!16s%2Fg%2F11qqw01ftl?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MDcyMS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=2ba63a8d-c301-43c5-97eb-49f0272b9549
12 | DTC-1634 | DTC250627-VNT | SAP-50F OP2025042855 |  |  | 21/08/2025 |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SÔNG VÀNG | Chè | Phố Phú Gia, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
13 | DTC-1700 | DTC250814-DT | SAA-30F OP2025042857 |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÁ ĐỨC THỊNH | Đá | Khu công nghiệp Nghĩa Đàn, Xã Nghĩa Thọ, Tỉnh Nghệ An
14 | DTC-1700 | DTC250814-DT | ACP-30F OP2025082511 |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÁ ĐỨC THỊNH | Đá | Khu công nghiệp Nghĩa Đàn, Xã Nghĩa Thọ, Tỉnh Nghệ An
15 | DTC-1700 | DTC250814-DT | ACP-30F OP2025082510 |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÁ ĐỨC THỊNH | Đá | Khu công nghiệp Nghĩa Đàn, Xã Nghĩa Thọ, Tỉnh Nghệ An
16 | DTC-1700 | DTC250814-DT | ACP-50F OP2025080507 |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÁ ĐỨC THỊNH | Đá | Khu công nghiệp Nghĩa Đàn, Xã Nghĩa Thọ, Tỉnh Nghệ An
17 | DTC-1700 | DTC250814-DT | ACP-50F OP2025082514 |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÁ ĐỨC THỊNH | Đá | Khu công nghiệp Nghĩa Đàn, Xã Nghĩa Thọ, Tỉnh Nghệ An
18 | DTC-1700 | DTC250814-DT | SAP-75PV OP2025042854 |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÁ ĐỨC THỊNH | Đá | Khu công nghiệp Nghĩa Đàn, Xã Nghĩa Thọ, Tỉnh Nghệ An
19 | DTC-1700 | DTC250814-DT | SAP-100F OP2025080504 |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÁ ĐỨC THỊNH | Đá | Khu công nghiệp Nghĩa Đàn, Xã Nghĩa Thọ, Tỉnh Nghệ An
20 | DTC-1700 | DTC250814-DT | SAP-100F OP2025080505 |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÁ ĐỨC THỊNH | Đá | Khu công nghiệp Nghĩa Đàn, Xã Nghĩa Thọ, Tỉnh Nghệ An |  |  | 613 | 23/3/2026 |  | 23/3 Hải liên hệ kỹ thuật nm
21 | DTC-1753 | DTC250819-GP | ACP-100PV OP2025080501 | 27/10/2025 | 20/11/2025 | .../12.2025 | 18/12/2025 | CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM GIA PHƯỚC | Gạo | Thửa 1274, Ấp 3, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh | A. Vinh (0367053846) - QL. Kỹ Thuật |  | 351 | 2026-04-20
22 | DTC-1753 | DTC250819-GP | ACP-100PV OP2025080502 | 27/10/2025 | 20/11/2025 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM GIA PHƯỚC | Gạo | Thửa 1274, Ấp 3, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh | A. Vinh (0367053846) - QL. Kỹ Thuật |  | 356 | 2026-04-20 |  | 26/04/2026 Huy qua khắc phục sự cố máy nén chạy bị rách ron lọc tách dầu
23 | DTC-1697 | DTC250816-BM | ACP-100F (OP2025091609) | 30/10/2025 | 29/3/2026 | 30/3/2026 | .../....2026 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH MINH | Gạo | Ấp Thạnh Hưng 1, Xã Trung Hưng, TP Cần Thơ. | Mr. Thanh Tao (0907767331) |  | 399 | 2026-06-05 | 81 ~86( AC) | Luân vô kiểm tra thay 1 bộ hẹn giờ van điện xả máy sấy (22/04/2026) | [5 empty] | Kỹ thuật nhà máy báo điện áp tụt thấp báo lỗi ( 23/04) Đã hướng dẫn khắc phục ( Luân)
24 | DTC-1697 | DTC250816-BM | ACP-100F (OP2025091610) | 30/10/2025 | 29/3/2026 | 30/3/2026 |  | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH MINH | Gạo | Ấp Thạnh Hưng 1, Xã Trung Hưng, TP Cần Thơ. | Mr. Thanh Tao (0907767331) |  | 364 | 2026-06-05 | 81 ~86( AC)
25 | DTC-1697 | DTC250816-BM | ACP-100F (OP2025091611) | 30/10/2025 | 29/3/2026 | 30/3/2026 |  | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH MINH | Gạo | Ấp Thạnh Hưng 1, Xã Trung Hưng, TP Cần Thơ. | Mr. Thanh Tao (0907767331) |  | 495 | 2026-06-05 | 81 ~86( AC)
26 | DTC-1697 | DTC250816-BM | ACP-100F (OP2025091612) | 30/10/2025 | 29/3/2026 | 30/3/2026 |  | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH MINH | Gạo | Ấp Thạnh Hưng 1, Xã Trung Hưng, TP Cần Thơ. | Mr. Thanh Tao (0907767331) |  | 471 | 2026-06-05 | 81 ~86( AC)
27 | DTC-1936 | DTC251117-1936-AT | ACP-100F OP2025080506 |  | 16/03/2026 |  | 17/04/2026 | CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC VÀ VẬT TƯ AN THỊNH | Gạo | An Thịnh, Lấp Vò, Đồng Tháp |  |  | 85 | 2026-04-24
28 | DTC-1702 | DTC251028-1702-HKNT | ACP-30F |  |  |  | Anh Thanh: 0908755767 | CÔNG TY TNHH SX TM VÀ DV NHÀ MÁY LÚA GẠO HỮU CƠ HOÀNG KIM NINH THUẬN | Gạo | Thôn Chất Thường, Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa |  | https://maps.app.goo.gl/QiauF1sTTzzGggGq9
29 | HPT-1982-CS | HP251213-1982-DMP | ACP-100F OP2025091613 | 2026-02-05 | 2026-05-31 | 2026-06-01 |  | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI MINH PHÚC | Điều | Số 137 Đường ĐT 759, Khu phố Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, Tỉnh Đồng Nai | 0968153154 (Chị Loan, A. Quyết) | https://maps.app.goo.gl/bPjcMJSSWnFXuE9cA | 2 | 2026-06-01 | 80 ~86dB |  | 12 |  |  |  |  | Ghi nhận 2/6/2026 nhà máy chưa vận hành sản xuất
30 | DTC-1938 | DTC251222-1938-TPAG | ACP-100F OP2025091614 |  |  |  | 22/01/2026 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG | Gạo | Số 2045, đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thới, Tỉnh An Giang |  | https://maps.app.goo.gl/4X2Cn8w6EjpBbbny8 | 522 | 2026-04-28 | 81 ~ 86 (AB) | Ngày 11/02/2026 kiểm tra, vệ sinh và châm thêm nhớt cho máy nén trong thời gian Bảo hành (Sơn, Luân)
31 | DTC-1704 | DTC251218-1704-HBP | ACP-75F OP2025091608 | 24/01/2026 |  |  | 31/03/2026 | HỒ BÁ PHIÊU | Gạo | Khu vực Lân Thạnh 2, Phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ |  | https://maps.app.goo.gl/tJx8dLzmpt3yzBWB7 | 634 | 2026-06-06 | 79 (AC)
32 | DTC-1635-R | DTC251222-1635-HMN | ACP-100F DBEN23002 | 2026-03-21 | .../03/2026 | 29/03/2026 | 2026-04-21 | CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG MINH NHẬT | Gạo | Ấp Thới Khánh A, Xã Trường Thành, TP Cần Thơ |  |  | 686 | 2026-05-12 | 87 (phòng máy kín)
33 | 2041 | DTC260105-2041-NMP | ACP-50F OP2025091605 | 2026-03-10 | 12/03/2026 | 14/03/2026 | 11/04/2026 | NGUYỄN MINH PHƯƠNG | Gạo | Thạnh Phước, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ |  |  | 85 | 2026-04-24 | (AB)
34 | 535693 | DTC260211-535693-PH | Chưa giao |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ PHÚ HƯNG | Gạo | Ấp La Khoa, Xã Tân Tây, Tỉnh Tây Ninh
35 | DTC-1646-R | DTC260414-1646-TK | ACP-100PV (DBEN25004 - Machine No. 981122500) | 2026-04-14 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 17/04/2026 | CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC THỊNH KHANG | Gạo | Ấp Hậu Thuận, Xã Hội Cư, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam | Mr. Khánh (0353726924) |  | 161 | 161 (5/05/2026) | 79~85 (AB) | Thơ xuống nhà máy sử lý sự cố máy nén không chạy khi áp suất dưới áp suất tải (21/04/2026)
36 | DTC-2012-R | DTC251220-2012-CLT | DBFB03002 | 2026-05-15 | 18/05/2026 |  |  | Cơ sở xay xát lúa gạo Đức Nghĩa | Gạo | Số 4, QL1, Ấp Đại Nghĩa Thắng, Phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ |  | https://maps.app.goo.gl/n8GTmFVY7n1kzK829
| DTC- 6568- R | DTC260525-6568-CTUH | DBEN23002 | 2026-05-29 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG THÀNH ÚT HẠNH | Gạo | Số 919 Quốc lộ 1, Khu phố Thủ Tửu 2, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh | Mr.Cường (0909065113) |  | 11 | 2026-05-30
| DTC-9194-R | DTC260603-9194-TKF | ACP-30F